**长江师范学院2021年帮扶丰都县乡村振兴任务分解表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **帮扶类别** | **帮扶举措** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| 教育帮扶 | 2021年秋期选派师范生到丰都县中小学实习，优先选派师范生到栗子乡、三建乡、保合镇中小学。 | 教务处 | 董顺伟 | 11月30日前 |
| 2021年，已成功申报的4个国培项目“农村学校骨干教师（小学音乐、初中英语）培训”、“重庆市乡村初任校长任职培训”“农村幼儿园骨干园长培训”项目，力争将丰都县栗子乡、三建乡、保合镇等符合条件的中小学校长、骨干教师纳入培训对象。 | 教师教育学院 | 刘筱 | 12月30日前 |
| 在丰都保合镇、三建乡遴选1所小学，提供班主任工作、专业课程教研教改指导。 | 教师教育学院 | 冉隆峰 | 12月30日前 |
| 组织人才招聘。每年定期举办1-2次丰都县进驻我校人才招聘会，为丰都县企事业单位积极延揽人才。 | 招生就业工作处 | 江鸿 | 12月30日前 |
| 科技帮扶 | 在丰都设立长江师范学院丰都乡村振兴研究院，以丰都乡村的现实需求为出发点，开展科技创新与技术服务，主要承担乡村振兴战略和重点问题研究、丰都乡村振兴规划咨询、新品种新技术示范推广和转移转化、人才培养和技能培训等任务，努力做好为政府决策服务、为乡村振兴服务的相关工作。 | 科研处 | 吴文 | 10月30日前 |
| 武陵山区绿色发展智库牵头，地方政府治理中心、管理学院、财经学院等单位分别独立承担1个村的乡村振兴规划编制任务。 | 武陵绿色发展智库  地方政府治理中心  财经学院  管理学院 | 谢正发  郑万军  熊正贤  张韵君 | 9月30日前 |
| 根据帮扶村农业科技需求，组织8-10名科技专家组成的专家服务团或科技特派员，开展蔬菜、果树、中药材栽培等农业技术培训，提供针对性服务。 | 科研处 | 吴文 | 10月30日前 |
| 根据栗子乡和4名驻村第一书记所在村需求，面向乡村振兴的产业发展、环境保护、移风易俗、乡村治理等热点难点问题，提供咨询等智力服务。 | 地方政府治理中心 | 郑万军 | 12月30日前 |
| **帮扶类别** | **帮扶举措** | **责任单位** | **责任人** | **完成时限** |
| 消费帮扶 | 按照《重庆市财政局等4部门关于做好2021年政府采购脱贫地区农副产品的通知》要求，强化组织领导，认真研究部署，以不低于10%的比例预留食堂食材采购份额，通过“832平台”，每年安排不少于10万元经费采购丰都县农副产品。 | 后勤管理处 | 陈邦权 | 9月30日前 |
| 在年度教职工福利经费中，每年安排不少于50万元经费，采购丰都县栗子乡、三建乡和保合镇农产品，作为教职工节日慰问福利。 | 工会 | 易小燕 | 12月30日前 |
| 鼓励各二级单位基层党组织到丰都县栗子乡、三建乡、保合镇开展党支部活动和工青妇等群团组织活动，就地消费帮扶。 | 组织部 | 何海燕 | 12月30日前 |
| 积极宣传组织，采取适当方式，发动教职工自愿购买丰都县农副产品，引导教职工到丰都县栗子乡、三建乡、保合镇定点旅游，直接消费。 | 工会 | 易小燕 | 12月30日前 |
| 文化帮扶 | 实施丰都乡村美育行动计划，遴选5个村建立乡村美育工作坊。美术学院在2-3年级遴选20人左右学生，成立“乡村美育团”进入工作坊，制订10天的“乡村美育方案”。结合村镇的实际需求，根据现场考察，制订村镇村容村貌等环境美化方案，包括主题标语、墙绘、宣传画、村舍及公共区域环境改造等。 | 美术学院 | 傅小彪 | 11月30日前 |
| 开展艺术实践周活动。建立村民活动中心，每年为村民们表演一次歌舞或乐器演奏、讲一次音乐舞蹈知识，让村民们分别学会一门乐器或舞蹈，包括广场舞。 | 音乐学院 | 隆强 | 12月30日前 |
| 组织暑期“三下乡”师生团队，深入丰都县栗子乡开展社会实践，调研农村现状、宣传国家地方政策，当好乡村振兴的宣传员。 | 团委 | 谢艳 | 7月30日前 |
| 帮扶保障 | 设立丰都乡村振兴帮扶专项经费。遵照帮扶集团统一安排部署，按时上解50万元帮扶经费，支持栗子乡产业发展。按上级要求，为我校每名驻村第一书记提供1万元的工作经费支持。 | 财务处 | 李世春 | 9月30日前 |
| 加强驻村第一书记跟踪管理，建立第一书记月报制度，及时解决需求和困难。强化帮扶工作信息报送。 | 地方服务与合作处 | 李伟 | 12月30日前 |